附件

余姚市创建浙江省农业“机器换人”示范市

工作进度安排表

| 工作阶段 | 创建内容 | 创建目标 | 时间进度 | 资金安排（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 资金总额 | 其中：财政资金 |  |
|  |  |  |  |  | 中央 | 宁波 | 余姚 | 合计 |  |
| 前期准备阶段 | 保障要素 | 组织保障 | 市委、市政府高度重视，制定建设实施方案，组织保障到位。 | 2016年 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 人员保障 | 队伍稳定，有专门的农机管理和技术推广人员 | 2016年 |  |  |  |  |  |  |
| 组织实施阶段 | 农机化水平 | 装备水平 | 新增农机装备数量2000台套以上 | 2016年 2017年 | 7600 | 1800 | 580 | 550 | 2930 |  |
|  |  |  | 粮食生产农机装备保障水平：耕作环节≥100%；种植环节≥70%；收获环节≥80%；烘干环节≥80% | 2016年 2017年 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 粮食产业 | 水稻生产耕种收综合机械化水平90%以上 | 2015年末 已完成 | 1500 |  | 430 | 530 | 960 |  |
|  |  |  | 水稻机械化烘干率65%以上 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 秸秆处理机械化水平90%以上 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 高效植保机械化率60%以上 | 2017年 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 主导产业 | 主导产业化3个（含）以上关键作业环节机械化率70%以上 | 2017年 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 建成智慧农机装备应用示范基地数量3家以上 | 2017年 |  |  |  |  |  |  |
|  | 服务水平 | 农机社会化服务能力占机械作业面积70%以上 | 2016年 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 建成农机综合服务中心3家、省级（含）以上示范社5家 | 2017年 |  |  |  |  |  |  |
|  | 安全生产水平 | “平安农机”建设，通过省级平安农机示范市认定 | 2015年末 已完成 |  |  |  |  |  |  |
|  | 支撑保障水平 | 农机农艺融合有效开展 | 2016年 2017年 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 农机维修保障体系健全 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 农机质量工作有效开展 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 培训农机实用人才1000人以上 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 创新指标 | 首台套农机装备引进试验 | 2016年 | 150 |  | 80 |  | 80 |  |
|  |  | 主导产业薄弱环节机械化实现突破、应用水平显著提升 | 2016年 2017年 |  |  |  |  |  |  |
| 总结验收阶段 | 验收准备 | 创建目标完成进度自查，作业、服务、覆盖水平调查 | 2017年 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料收集、整理、工作总结 | 2017年 |  |  |  |  |  |  |
|  | 创建验收 | 创建工作验收 | 2017年 |  |  |  |  |  |  |
|  | 材料归档 | 材料归档入库 | 2017年 |  |  |  |  |  |  |